УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

«Какашуринская СОШ №1»

__________Нурутдинова Р.Д.

Приказ № 431 от «08» февраля 2021г.

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» (дорожная карта)

в МБОУ «Какашуринская СОШ№1»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - Центр образования) «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования | Приказ директора МБОУ «Какашуринская СОШ №1» «О создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования, штатного расписания, должностных инструкций и плана мероприятий по созданию и открытию Центра». | До 10.02.2021 г. |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов. 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Какашуринская СОШ №1» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | В течение реализации проекта |
| 3 | Закупка, доставка и наладка оборудования: • разработка плана расположения Центра и дизайна макета оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Апрель-август 2021 г. |
| 4 | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Какашуринская СОШ №1» , предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста») |  |
| 5 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленно-стей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования. | Июнь-август 2021 г. |
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Какашуринская СОШ №1» | Июнь-август 2021 г. |
| 7 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора МБОУ «Какашуринская СОШ №1» | Август 2021 г. |
| 8 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Какашуринская СОШ №1» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Август 2021 г. |
| 9 | Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста» | До 21.08.2021 г. |
| 1 | Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Какашуринская СОШ №1». | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста» | Сентябрь 2021 г. |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 12 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Какашуринская СОШ №1», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей. | В течение реализации проекта |