**УТВЕРЖДАЮ:**

 **Директор МБОУ**

**«Какашуринская СОШ №1»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нурутдинова Р.Д.**

Приказ № 431 от «08» февраля 2021г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» (дорожная карта)**

**в МБОУ «Какашуринская СОШ№1»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| **1** | Организационные мероприятия по созданию Цен­тра образования естественно-научной и техноло­гической направленностей (далее - Центр образо­вания) «Точка роста». Правовое обеспечение соз­дания и функционирования Центра образования: издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования | Приказ директора МБОУ «Какашуринская СОШ №1» «О создании Центра образования в соответ­ствии с методическими реко­мендациями, назначение руко­водителя, утверждение поло­жения о центре образования, штатного расписания, должно­стных инструкций и плана ме­роприятий по созданию и от­крытию Центра». | До10.02.2021 г. |
| **2** | Формирование и реализация медиаплана по ин­формационному сопровождению создания Центра образования. | 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, инфор­мационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством пе­чатных СМИ, Интернет-ресурсов.2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Какашуринская СОШ №1» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов.3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, пе­дагогических советах, родительских собраниях. | В течение реализации проекта |
| **3** | Закупка, доставка и наладка оборудования:• разработка плана расположения Центра и дизай­на макета оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;• объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных про­цедур. Приемка и наладка обо­рудования и средств обучения. | Апрель-август 2021 г. |
| **4** | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точ­ка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Какашуринская СОШ №1» , предусмотренных для создания центра образова­ния «Точка роста» (в соответ­ствии с согласованными вари­антами дизайн-проекта и про­ектом зонирования центров образования «Точка роста») |  |
| **5** | Корректировка основных и разработка дополни­тельных общеобразовательных программ естест­венно-научной и технологической направленно-стей и программ внеурочной деятельности реали­зуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных про­**грамм** и **программ внеурочной** деятельности планируемых к реализации на базе Центра об­разования. | Июнь-август 2021 г. |
| **6** | Формирование реестра дополнительных общеоб­разовательных программ реализуемых на матери­ально-технической базе Центра образования «Точ­ка роста» | Утверждение **реестра** реали­зуемых на базе Центра образо­вания «Точка роста» дополни­тельных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Какашуринская СОШ №1» | Июнь-август 2021 г. |
| **7** | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора МБОУ «Какашуринская СОШ №1» | Август 2021 г. |
| **8** | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Какашуринская СОШ №1» в связи с функционированием Центра обра­зования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Август 2021 г. |
| **9** | Открытие Центра образования естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста». | Информационное освещение в средствах массовой информа­ции мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста» | До21.08.2021 г. |
| **1** | Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Какашуринская СОШ №1». | Формирование приказов **о** за­числении обучающихся в Центр образования «Точка роста» | Сентябрь 2021 г. |
| **11** | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образо­вания «Точка роста». | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| **12** | Обеспечение максимального вовлечения обучаю­щихся, педагогических и иных работников систе­мы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологиче­ским направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных по­казателей результативности деятельности Центра образо­вания «Точка роста» на базе МБОУ «Какашуринская СОШ №1», сформированных исходя из ос­новных задач центров образо­вания естественно-научной и технологической направленно­стей. | В течение реализации проекта |